## PK
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación superior en el Estado de Guanajuato PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Q0338 | Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES | .- Construcción De 1 Aula Aislada De Dos Entre-Ejes (Dejar Preparación Para Edificio De U2c De Dos Niveles) En Plantel Sabes Cabecera Municipal Abasolo, Guanajuato .- Construcción De 1 Sanitario Aislado 6x8 En Plantel Sabes Empalme Escobedo, Comonfort, Gto .- Construcción De I Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas Obra Exterior En El Bachillerato Tequisquiapan, Dolores Hidalgo .- Construcción De 1 Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas 1 Cancha De Usos Múltiples, Mas Obra Exterior En El Bachillerato Trancas, Dolores Hidalgo .- Construcción De 1 Módulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E.E., Mas 1 Centro De Computo Adosado De 4.0 E.E.; Planta Alta: 1 Taller De Capacitación Adosado De 4.0 E.E., Mas 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas 1 Cancha De Usos Múltiples, Mas Obra Exterior En El Bachillerato San Marcos De Abajo, Dolores Hidalgo .- Construcción De Módulo De 8 E.E. U1-C En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado (Nueva Creación) Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2 E.E., Mas 1 Servicio Sanitario, Mas 2 Aulas Adosadas De 2 E.E. Mas Obra Exterior General, En El Plantel Sabes Mineral De La Luz, Guanajuato .- Construcción De 1 Aula Aislada 6x8, Obra Exterior Y Complementaria En El Plantel Sabes Carrizal Grande, Irapuato, Gto .- Construcción De 1 Aula Aislada 6x8 Y 1 Aula Adosada 6x8; Construcción De 1 Sanitario 6x8 Aislado, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Jardines De La Hacienda, Irapuato .- Construcción De Un Edificio De Dos Niveles: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras, 1 Taller De Capacitación (Alimentos) De Cuatro Entre ejes; Planta Alta: 1 Centro De Computo De Cuatro Entre-Ejes, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Ampliación San Francisco, León .- Construcción De Barda Perimetral En El Bachillerato Sabes, Colonia Jardines De Echeveste En El Municipio De León .- Construcción De Barda Perimetral Y Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Col. León II, León, Gto .- Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras. 1 Centro De Cómputo De Cuatro entre ejes. 1 Sanitario De Dos entre ejes: Planta Alta: 2 Aulas De Dos entre ejes. Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Valle De Jerez. León .- Construcción De 1 Centro De Cómputo Aislado 12x8, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Tecolote, Purísima Del Rincón .- Construcción De 1 Centro De Computo 12x8 Aislado, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Tejocote De La Calera, Yuriria | 0101 | 0 | 15042417.08 | 682294.32 | 14 | 14 | 1 | 100% | 4.536% | 100% | 35%
Q0572 | Programa de Infraestructura para la EMS SABES (peso a peso) | Construcción De 1 Edificio Sabes Medio Y Obra Exterior, El Edificio Consta De Dos Plantas Con 4 Aulas, Un Cubículo, Espacio Administrativo, Dirección, Centro De Computo, Sanitarios, Laboratorio De Ciencias Y Taller De Alimentos Para El Plantel "Col. Leon II" En León, Gto." Contrato: INIFEG/GEGTO/I3/RF-03/2011-798 | 0101 | 0 | 153200 | 0 | 1 | 1 | 0.95 | 0% | 0% | 100% | 100%
Q0573 | Abatimiento al rezago en infraestructura educativa del SABES en el municipio de Salvatierra | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO SABES MEDIO (BICENTENARIO) Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDEG, MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 0101 | 0 | 136423.48 | 136382.17 | 1 | 1 | 1 | 100% | 99.97% | 100% | 95%
Q0822 | Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Celaya | Construcción De 4 Aulas 6x8, Construcción De 1 Centro De Cómputo 12x8 Y Construcción De 1 Sanitario 6x8 En Bachillerato Las Insurgentes, Celaya, Gto. Construcción De 4 Aulas 6x8, Construcción De 1 Aula 12x8 Para Tic's, Construcción 1 Sanitario 6x8, Construcción 1 Aula 12x8 Para Capacitación En Bachillerato Santa María, Municipio De Celaya Rehabilitación Del Área De Estacionamiento, Obra Hidráulica, Construcción De Barda Perimetral Y Construcción De Acceso Institucional En Unideg Celaya | 0101 | 0 | 8419636.43 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0% | 0% | 100% | 10%
Q0824 | Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Silao | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U-2c: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras, 1 Sanitario De Dos Entre-Ejes, 1 Taller De Alimentos De Cuatro Entre-Ejes, 1 Centro De Cómputo De Cuatro Entre-Ejes • Planta Alta: 4 Aulas De Dos Entre-Ejes, Obra Exterior Y Complementaria En Plantel Sabes Bajío De Bonillas | 0101 | 0 | 4723197.45 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0% | 0% | 100% | 10%
Q0825 | Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de San Diego de la Unión | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: Modulo De Escaleras, Sanitario De 2 Entre-Ejes, Aula De 2 Entre-Ejes Taller De Instalaciones Residenciales De 4 Entre ejes; Planta Alta: Centro De Computo De 4 Entre-Ejes En Plantel Sabes Cabaña Del Rey, San Diego De La Unión | 0101 | 0 | 3317922.93 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0% | 0% | 100% | 10%
Q0827 | Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES en el Municipio de Dolores Hidalgo | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Tipo U2c: Planta Baja: Módulo De Escaleras, Sanitario De 2 Entre-Ejes, Aula De 2 Entre-Ejes, Taller De Instalaciones Residenciales De 4 Entre-Ejes; Planta Alta: Centro De Cómputo De 4 Entre-Ejes En Plantel Sabes San José De Lagunillas, Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto | 0101 | 0 | 3603988.44 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0% | 0% | 100% | 10%

## Hoja1 (hidden)
99by